## Sheet1
附件2
佛坪县县城建设管理提升三年行动任务分解表 （2021-2023年）
类别 | 序号 | 项目 | 主要内容 | 责任主体 | 计划投资 （万元） | 进度要求 | 备注
老旧小区改造 | 1 | 老旧小区改造项目 | 续建8个小区6月30前完成改造，新开工37个小区43栋楼747户6.2722万平方，12月30日前完成改造。完成县城区45个小区配套基础设施改造任务。 | 原产权单位 | 中省投资800万元、剩余居民自筹。 | 续建项目6月底 完工 新建项目12月底 完工
| 2 | 老街业态培育 | 整合资源，在老街原司法局办公地建设民宿，融书吧、咖啡吧、休闲于一体。 | 住建局 | 800 | 2021年底
棚户区改造 | 3 | 中医巷棚改项目 | 新建安置房130套，配建停车场、商场、道路等配套设施。 | 城投公司 | 6700 | 2022年完成建设 交付使用
| 4 | 箭巴滩棚改项目 | 拆除46套，拆除面积10000平方米，完成安置房主体建设及该片区商业地产开发。 | 住建局 自然资源局 袁家庄街道办 | 30000 | 2021年启动拆迁，2022年开工建设，2023年底建成。
| 5 | 卧牛湾棚改项目 | 拆除面积1400平方米，引导住户异地上楼安置。 | 自然资源局 袁家庄街道办 住建局 | 具体资金 投入待定 | 2023年底
| 6 | 盐务公司片区改造 | 完成征地拆迁，进行保障房建设。 | 市场监管局、经贸局负责拆除；住建局负责开发 | 1500 | 2022年底完成建设
棚户区改造 | 7 | 轻机厂及周边片区改造 | 完成征地拆迁，进行房地产开发。 | 自然资源局 住建局 | 15000 | 2022年底完成建设
| 8 | 黄家湾商业综合体项目 | 原地面附着物拆除，开发房地产。 | 自然资源局 | 10000 | 2021年下半年启动建设，2023年完成开发
| 9 | 塘湾片区开发项目 | 完成征地拆迁，建设大熊猫国际论坛会议中心，开发房地产。 | 住建局 | 30000 | 2022年启动建设
| 10 | 希荣信房地产开发项目 | 完成蜂巢花园3期续建、2期新建工程。 | 希荣信公司 | 15000 | 2023年底
| 11 | 豪生尚品温泉度假酒店及豪生家园综合体建设项目 | 建设豪生温泉度假酒店及豪生家园商住综合体20000平方米。 | 汉中尚君房地产开发有限公司佛坪分公司 陕西豪生尚品酒店有限公司 | 12000 | 2021年上半年开工建设，2022年建成
| 12 | 干部招待所片区项目 | 建设面积32000平方米 | 企业开发 | 9000 | 2021年底完成征迁 2023年底完成建设
| 13 | 建筑公司二期棚改项目 | 拆除公房1080平方米，开发建设6000平方米安置房。 | 住建局 | 2000 | 2021年底
人行道改造 | 14 | 滨河西路东侧（熊猫雕塑至椒溪河大桥西侧） | 人行道大理石铺装4500平方米，同步更换防撞道沿石1500米，更换汉白玉栏杆1500米。 | 住建局 | 950 | 2022年底
| 15 | 108国道县城黄家湾片区（黄家湾路口-干部招待所） | 更换人行道彩砖2200平方米，更换防撞道沿石1100米，整治排水沟1400米，栽植行道树50株。 | 住建局 | 210 | 2022年底
| 16 | 县城步行道 | 绕县城一周建设人行步道 | 住建局 发改局 | 具体资金 投入待定 | 2023年底
背街小巷改造 | 17 | 水巷整治 | 拆墙透绿、水沟整治，破损路面整治。 | 住建局 | 120 | 2023年底
| 18 | 后街整治 | 水沟、破损路面整治，护坎护坡修建，压占道路红线的建、构筑物拆除。 | 袁家庄街道办 | 400 | 2022年底
| 19 | 中医巷整治 | 拓宽道路至6.5米，埋设雨污水管网、弱电管网300米，安装路灯10盏。 | 城投公司 | 400 | 2023年底
架空线缆落地 | 20 | 城区强、弱电线路迁改入地 | 大力推进城区电力、通讯线路迁改入地 | 发改局 电力局 联通公司 移动公司 电信公司 广电网络公司 | 具体资金 投入待定 | 2023年底
断头路打通 | 21 | 依山路项目建设 | 拓宽原有村庄道路宽10米，长2500米，对压占道路红线的建筑物、构筑物予以拆迁安置，同步实施绿化、亮化、雨污水分流、强弱电入地等设施。 | 住建局 袁家庄街道办 | 4300 | 2023年底
| 22 | 佛坪县袁家庄至肖家庄道路改建工程（一期） | 工程路线起于县城椒溪河桥头，向南沿椒溪河东岸布线，途径农贸市场、东山公园，终点与景观大道相连接，全长1.55公里，同步实施绿化、亮化、雨污水分流、给排水、强弱电入地等设施。 | 交运局 | 3800 | 2021年底
| 23 | 佛坪县袁家庄至肖家庄道路改建工程（二期） | 工程起点位于东岳殿污水处理厂，经仙果寺广场、三教殿，终点位于银厂沟村委会，全长7．633公里。 | 交运局 | 4800 | 2022年6月底
| 24 | 后街道路拓宽 | 拆除后街中端两户压占道路红线的土坯房，拓宽道路。 | 袁家庄街道办 | 具体资金 投入待定 | 2022年底
排洪沟治理 | 25 | 箭靶滩片区排洪沟 | 新建渠道护岸扩宽扩大原有渠道及纵向排洪沟 | 住建局 | 128 | 2021年6月1日前 完成
| 26 | 塘湾片区排洪沟 （两条排洪沟治理） | 新建118米排洪沟 | 住建局 | 106 | 2021年6月1日前 完成
| 27 | 振兴北路西端至老肖家庄电站天池排洪沟及步道 | 新建渠道护岸扩宽扩大原有渠道及纵向排洪沟，新建振兴北路西段至原肖家庄堰渠步道，同步实施自行车道、人行车道、路灯、亮化、强弱电、给排水施工。 | 自然资源局 交运局 住建局 | 5000 | 2023年底
| 28 | 管理段北侧排洪沟 | 新建渠道护岸扩宽扩大原有渠道及纵向排洪沟 | 自然资源局 | 95 | 2021年6月1日前 完成
市政基础设施提升 | 29 | 佛中熊猫雕塑东侧河堤及滨河西路南段道路改造 | 四道连接处新建小型环岛扩宽扩大原有纵向排洪沟 | 水利局 交运局 住建局 | 860 | 2021年6月30日前完成河堤和排洪沟，2021年底完成道路硬化
| 30 | 天然气项目 | 累计安装用户达到2000户 | 住建局 | 600 | 2023年底
| 31 | 集中供暖项目 | 按分点式供暖模式，老城区扩面至130000平方米，其余片区因地制宜，建设2-4个供暖基站，扩面至170000平方米。 | 住建局 | 2500 | 2023年底
| 32 | 高铁周边环境整治 | 将高铁站东西两片老旧砖混结构房屋进行改造提升，土坯房拆除重建。 | 袁家庄街道办 住建局 自然资源局 | 政府投资500万元，激活民间投资1000万元 | 2021年底
| 33 | 长角坝段河道污水主管网破损管网改造修复 | 管换主管道1100米，外加混凝土包裹，加高加固检查井10座，新建检查井3座。 | 住建局 | 360 | 2022年底
| 34 | 城区道路黑化项目 | 对县城建成区主、次干道共20公里的市政道路进行黑化。 | 住建局 | 3600 | 2023年底
市政基础设施提升 | 35 | 公厕提升改造项目 | 对城区9座公厕进行外立面，内部设施改造提升。 | 住建局 | 126 | 2022年底
| 36 | 垃圾填埋场升高子坝建设垃圾移动压缩站项目 | 垃圾填埋场升高子坝，购买12方垃圾压缩车1辆，购买餐厨垃圾收运车1辆，建设移动垃圾压缩站2座 | 住建局 | 260 | 2022年底
| 37 | 路灯改造提升项目 | 改造提升高压钠灯60盏 | 住建局 | 36 | 2022年底
| 38 | 滨河西路东侧人行道运动广场、河堤栏杆提升改造项目 | 对人行道、运动广场铺装石材4500平方米，更换倒沿1500米，更换汉白玉栏杆1400米。 | 住建局 | 950 | 2022年底
| 39 | 佛坪县椒溪河桥梁建设项目 | 建设振兴北路椒溪河桥梁一座，长90延米，宽10米，引线16米。 | 交运局 | 625 | 2021年底
| 40 | 新建雷打石桥 | 对雷打石桥进行改造提升，全长100米。 | 交运局 | 600 | 2023年底
| 41 | 工字街--韩盘沟廊桥 | 计划建设廊桥，宽30米，长140米。 | 交运局 | 2000 | 2023年底
| 42 | 停车场建设 | 县城新增停车位240个 | 住建局 | 具体资金 投入待定 | 2022年底
| 43 | “智慧城管”信息平台 | 在县城区原有视频监控基础上实现数据共享，新建视频监控115处，在县住建局办公楼改建40平方米指挥中心1个，开发建设智慧城管9大基础软件系统1套，数字城管网络基础软硬件平台1套，云主机及城管通管理系统1套。 | 住建局 | 600 | 2022年底
| 44 | 县医院扩建 | 搬迁县扶贫办、旅游公司，拆迁原建行家属楼，规划建设县医院住院部大楼，创建成二级甲等医院。 | 卫健局 | 5000 | 2023年底
市政基础设施提升 | 45 | 县城周边增绿 | 在县城周边山体更换、新增一批竹子、松树等适生常绿树木。 | 林业局 | 1000 | 2021-2023年逐年实施
| 46 | 佛坪县医院中医大楼项目 | 完成佛坪县医院中医大楼项目。 | 卫健局 | 3000 | 2022年底 | 项目来自《佛坪县实施“四个在汉中”培育新动能构筑新高地三年行动方案（2021-2023年）》
| 47 | 高铁站外围环境提升工程 | 按照游客集散中心功能改造高铁站游客中心，实施高铁站周边环境整治工作，对城市道路、路灯、标示标牌以及城市重要节点建筑外立面按照佛坪元素实施提升工程。对城南入口道路改造，持续抓好县城美化、绿化，加快停车场的建设及管理，打造小而精小而美的宜居县城。加快旅游地产开发。 | 住建局 袁家庄街道办 | 2000 | 2023年底 | 项目来自《佛坪县实施“四个在汉中”培育新动能构筑新高地三年行动方案（2021-2023年）》
| 48 | 佛坪熊猫小镇商街建设项目 | 在佛坪高铁站出口附近、袁家庄镇东岳殿村建设集吃、住、行、游、购、娱旅游要素齐全的特色商业街附属设施、配套服务设施，形成功能齐全、特色鲜明、文化底蕴深厚的文化综合体项目和小城镇示范样板区。 | 住建局 市场监管局 袁家庄街道办 | 2000 | 2023年底 | 项目来自《佛坪县实施“四个在汉中”培育新动能构筑新高地三年行动方案（2021-2023年）》
合计48个项目，计划投资约18.0726亿元。