## 明细表
佛坪县2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划明细表（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设内容 | 实施地点（镇/村） | 绩效目标 | 项目建设期限 | 是否省级重点帮扶镇 | 是否省级重点帮扶村 | 直接受益脱贫人口（含监测对象） |  | 受益总人口 |  | 财政衔接资金 |  |  |  |  | 主管部门 | 项目实施单位 | 财政资金支持环节
[9 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
| 总 计 |  | 95个 | [5 empty] | 财政衔接资金 合计: 8000; 财政衔接资金 中央: 4676.08; 财政衔接资金 省级: 1581.9; 财政衔接资金 市级: 302; 财政衔接资金 县级: 1440.02
| 一、产业发展 |  | 58个 | [5 empty] | 财政衔接资金 合计: 5766.83; 财政衔接资金 中央: 3324.83; 财政衔接资金 省级: 1265.5; 财政衔接资金 市级: 205; 财政衔接资金 县级: 971.5
| 1.生产项目 |  | 46个 | [5 empty] | 财政衔接资金 合计: 5186.94; 财政衔接资金 中央: 2894.94; 财政衔接资金 省级: 1115.5; 财政衔接资金 市级: 205; 财政衔接资金 县级: 971.5
| ①种植业基地 |  | 27个 | [5 empty] | 财政衔接资金 合计: 1581.94; 财政衔接资金 中央: 1544.94; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 25; 财政衔接资金 县级: 12
1 |  | 岳坝镇巩固脱贫成果支持脱贫户、监测对象到户种植项目 | 72户发展天麻51820㎡，111户发展猪苓66640㎡，192户发展山茱萸垦抚管理3196亩，48户发展魔芋122.5亩，16户发展干果283亩，3户发展特色小杂果种植27亩，6户发展椴木食用菌80架，6户发展袋料食用菌33500袋。 | 岳坝镇8个村 | 脱贫户、监测对象自主发展产业，按奖补标准进行补助，受益 8个村脱贫户、监测对象284户976人，户均增收1万元左右。 | 2024年2月至10月 | 否 |  | 284 | 976 | 284 | 976 | 211.6 | 211.6 |  | 0 | 0 | 农业农村局 | 岳坝镇政府 | 特色产业发展补助
2 |  | 西岔河镇脱贫户、监测对象到户种植类项目 | 发展猪苓天麻58800平方米、山茱萸垦抚管理499亩，发展食用菌5000袋、栽种魔芋10亩。 | 西岔河镇6个村 | 项目属于脱贫户、监测对象自主发展产业，按奖补标准进行补助，预计户均增收0.6万元以上，受益6个村脱贫户、监测对象92户。 | 2024年2月至10月 | 否 |  | 92 | 430 | 92 | 430 | 75.77 | 75.77 |  |  |  | 农业农村局 | 西岔河镇政府 | 特色产业发展补助
3 |  | 陈家坝镇脱贫户、监测对象到户种植类项目 | 发展天麻26350平方米、猪苓140050平方米、山茱萸垦抚管理768亩、魔芋195亩、袋料香菇5000袋、干果、特色小杂果28亩 | 陈家坝镇5个村 | 脱贫户、监测对象自主发展产业，按奖补标准进行补助，受益5个村脱贫户、监测对象220户，预计户均增收1万元以上。 | 2024年2月至10月 | 是 |  | 220 | 704 | 220 | 704 | 210 | 210 |  |  |  | 农业农村局 | 陈家坝镇政府 | 特色产业发展补助
4 |  | 石墩河镇脱贫户、监测对象到户种植类项目 | 脱贫户、监测对象自主发展产业104户，种植天麻、猪苓面积67400平方米。 | 石墩河镇3个村 | 脱贫户、监测对象自主发展产业，按奖补标准进行补助，受益3个村脱贫户、监测对象104户，预计户均增收5000元左右。 | 2024年2月至10月 | 否 |  | 104 | 323 | 104 | 323 | 67.4 | 67.4 |  |  |  | 农业农村局 | 石墩河村镇政府 | 特色产业发展补助
5 |  | 大河坝镇脱贫户、监测对象到户种植类项目 | 种植猪苓119400平方米；种植天麻20300平方米，种植魔芋43亩，种植李子2亩，木耳20架，山茱萸垦扶管理194亩、板栗142亩。 | 大河坝镇10个村 | 脱贫户、监测对象自主发展产业，按奖补标准进行补助，受益10个村脱贫户、监测对象240户，户均增收1.5万元以上。 | 2024年2月至10月 | 否 |  | 240 | 729 | 240 | 729 | 194.46 | 194.46 |  | 0 | 0 | 农业农村局 | 大河镇政府 | 特色产业发展补助
6 |  | 长角坝镇脱贫户、监测对象到户种植类项目 | 支持脱贫户、监测户发展种养殖产业，发展猪苓、天麻63100平方米，山茱萸垦抚管理2287亩，发展魔芋17亩，发展板栗、核桃120亩,发展小杂果12亩，发展食用菌10架。 | 长角坝镇6个村 | 脱贫户、监测对象自主发展产业，按奖补标准进行补助，受益6个村脱贫户、监测对象170户522人，户均增收0.9万元以上。 | 2024年2月至10月 | 否 |  | 170 | 522 | 170 | 522 | 143.15 | 143.15 |  |  |  | 农业农村局 | 长角坝镇政府 | 特色产业发展补助
7 |  | 2023年袁家庄街道脱贫户、监测对象到户产业奖补种植类项目 | 猪苓种植36930平方米，魔芋种植6亩，山茱萸复垦446亩，天麻种植1150平米 | 袁家庄街道5个村 | 脱贫户、监测对象自主发展产业，按奖补标准进行补助，受益5个村脱贫户、监测对象116户，预计户增收0.5万元左右。 | 2024年2月至10月 | 否 |  | 116 | 437 | 116 | 437 | 52.06 | 52.06 |  |  |  | 农业农村局 | 袁家庄街道 | 特色产业发展补助
8 |  | 岳坝镇食用菌生产项目 | 发展袋料香菇40万袋。其中草林村10万袋、栗子坝村20万袋、狮子坝村10万袋。 | 岳坝镇草林村、栗子坝村、狮子坝村 | 项目形成经营性资产，项目由草林村、栗子坝村、狮子坝村集体自营，项目形成资产属3个村集体所有。项目实施中吸纳30人左右务工增收，预计年收益20万元，其中70%用于壮大3个村集体经济，剩余部分对带动的115户脱贫户、监测对象进行差异化分红。 | 2024年1月至10月 | 否 |  | 115 | 370 | 115 | 370 | 40 | 40 |  |  |  | 农业农村局 | 岳坝镇政府 | 菌袋补助
9 |  | 西岔河镇食用菌生产项目 | 发展袋料香菇60万袋。其中三教殿村10万袋、银厂沟村10万袋、故峪沟村10万袋、彭家沟村15万袋、耖家庄村15万袋。 | 西岔河镇5个村 | 项目形成经营性资产，项目由三教殿村、银厂沟村、故峪沟、彭家沟、耖家庄村集体实施，项目形成资产属5个村集体所有。项目实施中带动50人左右务工增收，预计年收益30万元，其中70%用于壮大5个村集体经济，剩余部分对带动的287户脱贫户、监测对象进行差异化分红，户均增收500元。 | 2024年1月至10月 | 否 |  | 287 | 793 | 287 | 793 | 60 | 60 |  |  |  | 农业农村局 | 西岔河镇政府 | 菌袋补助
10 |  | 大河坝镇谭家河村食用菌种植项目 | 发展食用菌10万袋，更换塑料薄膜2000平方米、遮阳网2000平方米。 | 大河坝镇谭家河村 | 项目形成经营性资产，归村集体所有，项目由村集体自主经营，58户脱贫户及5户三类人群受益，年收益7万，其中70%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的58户受益脱贫户进行差异化分红。 | 2024年1月至10月 | 否 | 否 | 58 | 165 | 63 | 175 | 14 | 14 |  | 0 |  | 农业农村局 | 谭家河村经济合作社 | 菌袋补助、大棚修缮
11 |  | 大河坝镇十亩地村食用菌种植项目 | 发展食用菌8万袋，更换塑料薄膜1500平方米、遮阳网1500平方米。 | 大河坝镇十亩地村 | 项目形成经营性资产，归村集体所有，项目由村集体自主经营，建设中带动群众就业10人，预计年收益4万元，其中70%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的66户受益脱贫户进行差异化分红。 | 2024年1月至10月 | 否 | 否 | 66 | 213 | 69 | 223 | 13 | 13 |  | 0 |  | 农业农村局 | 十亩地村经济合作社 | 菌袋补助、大棚修缮
12 |  | 大河坝镇联合村食用菌种植项目 | 发展食用菌8万袋，更换塑料薄膜1500平方米、遮阳网1500平方米。 | 大河坝镇联合村 | 项目形成经营性资产，归村集体所有，项目由村集体自主经营，带动12户群众在园区务工就业，户均增收1万元以上，预计年收益4万元，其中70%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的29户受益脱贫户进行差异化分红。 | 2024年1月至10月 | 否 | 否 | 29 | 82 | 33 | 92 | 13 | 13 |  | 0 |  | 农业农村局 | 联合村经济合作社 | 菌袋补助、大棚修缮
13 |  | 大河坝镇凤凰村食用菌种植项目 | 发展食用菌10万袋，更换塑料薄膜2000平方米、遮阳网2000平方米。 | 大河坝镇凤凰村 | 项目形成经营性资产，归村集体所有，项目由村集体自主经营，带动5户群众务工就业，户均增收1000元以上。预计年收益5万元，其中70%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的56户受益脱贫户进行差异化分红。 | 2024年1月至10月 | 否 | 是 | 56 | 183 | 60 | 193 | 14 | 14 |  | 0 |  | 农业农村局 | 大河坝镇凤凰村经济合作社 | 菌袋补助、大棚修缮
14 |  | 大河坝镇高桥村食用菌种植项目 | 更换塑料薄膜8000平方米，遮阳网8000平方米；种植袋料香菇20万袋。 | 大河坝镇高桥村 | 项目形成经营性资产，归村集体所有。项目由村集体自主经营，建设中带动10户群众在园区务工就业，户均增收1万元以上，预计年收益10万元，其中70%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的67户受益脱贫户进行差异化分红. | 2024年1月至10月 | 否 | 否 | 67 | 211 | 67 | 211 | 23 | 23 |  | 0 |  | 农业农村局 | 高桥村经济合作社 | 菌袋补助、大棚修缮
15 |  | 大河坝镇五四村食用菌种植项目 | 发展食用菌10万袋，更换塑料薄膜1500平方米、遮阳网1500平方米。 | 大河坝镇五四村 | 项目形成经营性资产，归村集体所有。项目由村集体自主经营，带动8户群众在园区务工就业，户均增收1万元以上，预计年收益5万元，其中70%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的40户受益脱贫户进行差异化分红。 | 2024年1月至10月 | 否 | 否 | 40 | 115 | 46 | 127 | 12 | 12 |  | 0 | 0 | 农业农村局 | 五四村经济合作社 | 菌袋补助、大棚修缮
16 |  | 佛坪县秦之菌产业发展有限公司食用菌种植 | 养菌棚改造安装保温棉15000平方米，保温薄膜10000平方米，修建无菌接种室2间，购买装袋机4台，种植袋料香菇20万袋；建设食用菌分拣包装生产线1条；技术服务费。 | 大河坝镇高桥村 | 项目形成经营性资产，项目由秦之菌公司自主经营，建设中带动35户群众务工就业，户均增收7000元以上，预计年收益10万元，对带动5个村292户脱贫户进行差异化分红8万元 | 2024年1月至10月 | 否 | 否 | 229 | 986 | 278 | 1154 | 100 | 100 |  | 0 |  | 农业农村局 | 佛坪县秦之菌产业发展有限公司 | 菌袋补助、菌种培养室建设、装袋机、生产线
17 |  | 大河坝镇水田坪村食用菌种植、大棚维修项目 | 发展种植食用菌12万袋，更换喷淋配套设施（水管800米，喷水阀100个，增压泵2个）。 | 大河坝镇水田坪村 | 项目形成经营性资产，归村集体所有。项目由村集体自主经营，建设中带动8户群众在园区务工就业，户均增收0.8万元以上。预计年收益6万元，其中70%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的122户受益脱贫户进行差异化分红。 | 2024年1月至10月 | 否 | 是 | 122 | 359 | 126 | 369 | 17 | 17 |  | 0 |  | 农业农村局 | 水田坪村经济合作社 | 菌袋补助、大棚修缮
18 |  | 肖家庄村食用菌生产项目 | 发袋料香菇30万袋。 | 袁家庄街道肖家庄村 | 项目形成经营性资产，归村集体所有。项目由村集体自主经营，建成中吸纳10名群众务工增收，户均增收0.6万元。预计实现年收益15万余元，其中80%用于壮大集体经济，剩余部分对带动受益脱贫户52户、监测户7户进行差异化分红。 | 2024年1月至10月 | 否 | 是 | 59 | 156 | 65 | 176 | 30 | 30 |  |  |  | 农业农村局 | 袁家庄街道 | 菌袋补助
19 |  | 岳坝镇龙潭村淫羊藿育苗项目 | 在2023年发展15亩大棚淫羊藿的基础上，利用原有大棚育苗5亩，林下种植5亩（含购买种苗、土壤改良和施肥）。 | 岳坝镇龙潭村 | 项目属于经营性资产，建成后由村集体自营，项目形成资产属村集体所有。项目实施中带动10人左右务工增收，预计村集体年收入20万元，受益脱贫户、监测对象39户110人，户均增收500元。 | 2024年2月至9月 | 否 | 否 | 39 | 110 | 111 | 489 | 12 | 12 |  | 0 | 0 | 农业农村局 | 龙潭村经济合作社 | 中药材种植补助
20 |  | 岳坝镇女儿坝村乌红天麻种植项目 | 种植乌红天麻5000平方米。 | 岳坝镇女儿坝村 | 项目属于经营性资产，建成后由村集体自营，项目形成资产属村集体所有。项目实施中带动15人左右务工增收，预计村集体年收入20万元，受益脱贫户、监测对象53户163人，户均增收500元。 | 2024年2月至10月 | 否 | 是 | 53 | 163 | 145 | 333 | 25 |  |  | 25 | 0 | 农业农村局 | 女儿坝村经济合作社 | 中药材种植补助
21 |  | 西岔河镇西岔河村天麻栽培箱 | 购买天麻种、菌棒、蜜环菌等材料，利用合作社大棚发展天麻育种、商品麻种植合计3500平方米。 | 西岔河镇西岔河村 | 项目属于经营性资产，项目形成资产归村集体所有，由村集体自营，项目建设中吸纳群众务工10人次。项目建成后预计年收益5万元，受益脱贫户70户，220人，户均增收600元。 | 2024年2月-10月 | 否 | 是 | 70 | 220 | 92 | 246 | 17.5 | 17.5 |  |  |  | 农业农村局 | 西岔河村经济合作社 | 中药材种植补助
22 |  | 石墩河村林药立体套种项目 | 连翘套种黄精知母100亩。 | 石墩河镇石墩河村 | 产权归村集体所有，套种连翘、黄精、知母，预计产值达40万元，每年20万元收益壮大村集体经济，其中70%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的53户受益脱贫户进行差异化分红。 | 2024年1月-6月 | 否 | 否 | 53 | 158 | 187 | 600 | 40 | 40 |  |  |  | 农业农村局 | 石墩河村 | 中药材种植补助
23 |  | 迴龙寺村林药立体套种项目 | 连翘套种黄精知母75亩。 | 石墩河镇迴龙寺村 | 形成经营性资产，产权归村集体所有，套种连翘、黄精、知母，预计产值达40万元，每年10万元收益壮大村集体经济，其中70%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的79户受益脱贫户进行差异化分红。 | 2024年1月-6月 | 否 | 否 | 79 | 198 | 134 | 267 | 30 | 30 |  |  |  | 农业农村局 | 迴龙寺村经济合作社 | 中药材种植补助
24 |  | 三郎沟村淫洋霍种植项目 | 修复大棚15亩，更换部分生锈内架、购置遮阳网，种植淫洋霍15亩。 | 陈家坝镇三郎沟村 | 实施内容没有相应资产，由村集体自营，镇村监督管理。项目收益30％作为壮大村集体经济，70%对全村脱贫户进行差异化分红。受益农户75户223人，其中脱贫户71户207人，三类人群6户24人。 | 2024年3月至9月 | 是 | 否 | 71 | 207 | 89 | 253 | 15 | 15 |  |  |  | 县农业农村局 | 三郎沟村经济合作社 | 中药材种植补助
25 |  | 大河坝镇猕猴桃园区改造提升项目 | 共力村改造提升猕猴桃园区80亩，修建储存库房80平方米，施肥、垦扶管理及土壤改良；五四村改造120亩猕猴桃T型架、铁丝拉网修复120亩、枯死苗木品种更换1200棵。 | 大河坝镇共力村、五四村 | 项目建成后形成经营性资产，由大河坝镇移交共力村、五四村集体管护，项目建设及经营期间带动53户群众在园区务工就业，户均增收5000元以上；集体收益10万元，其中70%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的103户受益脱贫户进行差异化分红 | 2024年2月-10月 | 否 | 否 | 103 | 305 | 159 | 370 | 60 | 60 |  | 0 | 0 | 农业农村局 | 大河坝镇人民政府 | 猕猴桃园改造
26 |  | 大河坝镇特色水果栽培项目 | 在谭家河村引进巫溪青脆李新品种，栽培青脆李30亩，果园安装围栏；在十亩地村栽培大樱桃15亩、蜂糖李15亩，修建园区砂石路750米，配置有机土等，购买树苗3500根及垦抚管理；在三河口村种植青脆李15亩，草莓10亩，葡萄5亩，垦抚管理果园150亩。 | 大河坝镇谭家河村、十亩地村、三河口村 | 建成后形成经营性资产，由大河坝镇移交项目所在地3个村集体管护。项目建设中及运营后带动50人务工增收，亩均年增收2000元，其中70%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的153户受益脱贫户进行差异化分红。 | 2024年3月-10月 | 否 | 否 | 153 | 465 | 161 | 485 | 80 | 80 |  |  |  | 农业农村局 | 大河坝镇人民政府 | 特色水果种植、果园改造
27 |  | 陈家坝村水果采摘园项目 | 种植圣女果、西瓜、香瓜等综合水果采摘园30亩，修复大棚，更换部分生锈内架、购置遮阳网1套，完善相关配套设施。 | 陈家坝镇陈家坝村 | 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村，镇村监督管理，项目收益30％作为壮大村集体经济，70%对全村脱贫户进行差异化分红，受益农户91户265人，其中脱贫户87户253人，三类人群6户18人。 | 2024年3月-10月 | 是 | 否 | 87 | 253 | 93 | 271 | 12 |  |  |  | 12 | 县农业农村局 | 陈家坝村经济合作社 | 特色水果种植、果园改造
32 |  | 岳坝镇大古坪村现代农业产业园建设项目 | 新建山茱萸园区120亩，亩园区山茱萸进行垦抚管理，建生态停车场1处，建塑木步道400米，宽1.5米，安装护栏400米，安装太阳能路灯8盏及相关配套设施。 | 岳坝镇大古坪村 | 项目属于经营性资产，项目形成资产属村集体所有。项目实施中带动15人左右务工增收，预计村集体年收入50万元，受益脱贫户、监测对象47户137人，户均增收500元。 | 2024年2月至10月 |  |  | 财政衔接资金 合计: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0 | 农业农村局 | 大古坪村经济合作社
| ②养殖业基地 |  | 6个 | [5 empty] | 财政衔接资金 合计: 1220; 财政衔接资金 中央: 1070; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 80; 财政衔接资金 县级: 70
1 |  | 岳坝镇女儿坝村林麝养殖圈舍建设项目二期 | 项目占地面积20亩，其中圈舍3000㎡、饲料加工间300㎡、晾晒场400㎡、处置间100㎡、生产用房200㎡、冷库30㎡，散养区6700㎡，养殖林麝100只，建设入场道路、围墙、环保、水电等配套设施。 | 岳坝镇女儿坝村 | 项目形成经营性资产，建成后由村集体自营，项目形成资产属村集体所有。项目实施中带动15人左右务工增收，预计村集体年收益20万元，其中70%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的53户受益脱贫户进行差异化分红。 | 2024年2月至11月 | 否 | 是 | 53 | 150 | 145 | 333 | 270 | 270 |  |  | 0 | 林业局 | 女儿坝村经济合作社 | 圈舍建设、水电等生产配套设施
2 |  | 郭家坝村林麝养殖园区建设项目 | 流转土地建设林麝养殖圈舍3000平米，养殖林麝100只，配套生产用房、库房、饲草加工房450平方米，建设饲草晾晒场、建设入场道路650米，建设给排水、动力电、环保等配套设施。 | 陈家坝镇郭家坝村 | 1.项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村，镇村监督管理。2.预计项目年收益20万元，其中30％作为壮大村集体经济，70%对全村脱贫户进行差异化分红。3.受益农户98户293人，其中脱贫户87户252人，三类人群7户19人。 | 2024年2月至11月 | 是 | 是 | 94 | 271 | 107 | 323 | 340 | 320 |  | 20 |  | 林业局 | 郭家坝村经济合作社 | 圈舍建设、水电等生产配套设施
3 |  | 西岔河镇西岔河村、彭家沟村特种养殖厂共建项目 | 彭家沟村通过提供土地及资金160万、西岔河村投资资金160万建设林麝养殖基地一处。主要建设内容为：土地流转约20亩，进行场地平整，建圈舍200间，养殖林麝160只，建生产用房约300平方米、安装水电等配套设施。 | 西岔河镇彭家沟村 | 项目属于经营性资产，项目形成资产归西岔河村、彭家沟村集体所有，其中彭家村和西岔河村各占股50%，由彭家沟村经济合作社经营，项目建设中吸纳群众务工25人次。项目建成后预计年收益30万元，其中70%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的72户受益脱贫户进行差异化分红。 | 2024年2月至11月 | 否 | 是 | 72 | 214 | 72 | 214 | 300 | 280 |  | 20 |  | 林业局 | 彭家沟村经济合作社 | 圈舍建设、水电等生产配套设施
4 |  | 大河坝镇水田坪村养牛项目 | 修建圈舍600平方米，同步完善水电配套设施，养牛80头，修建水电配套，污水及环保设施等。 | 大河坝镇水田坪村 | 该项目形成资产属于经营性资产，产权归属村集体所有，由村集体自主经营。建成后年可实现收入30万元，其中70%用于壮大集体经济，剩余部分对带动受益脱贫户101户进行差异化分红。 | 2024年3月至11月 | 否 | 是 | 122 | 359 | 126 | 369 | 120 | 100 |  | 20 | 0 | 农业农村局 | 水田坪村经济合作社 | 种牛购置及配套设施
5 |  | 梅花鹿养殖场基础设施提升项目 | 在现有梅花鹿养殖场的基础上，完善梅花鹿场喂养及电力保障等基础设施，新建干粪传送通道180米（300＃钢带波纹管180米、落差监测井5个），建设三相电线路2千米。 | 袁家庄街道塘湾村 | 1、该项目形成资产属于经营性资产，产权归村集体所有，由村集体自主经营。2、建成后年收入可达8万元，其中70%用于壮大集体经济，剩余部分对全村33户脱贫户进行分红。3、建设中吸纳10余名群众在内务工。 | 2024年3月至11月 | 否 | 否 | 33 | 72 | 136 | 458 | 70 |  |  |  | 70 | 农业农村局 | 袁家庄街道 | 梅花鹿养殖场配套设施建设
6 |  | 长角坝镇田坝村梅花鹿养殖基地建设项目 | 改造提升梅花鹿养殖基地，修建饲料仓储用房100㎡，配套建设污水处理化粪池等设施。 | 长角坝镇田坝村 | 该项目形成资产属于经营性资产，产权归属村集体所有，由村集体自主经营。建成后，实现年收益10万元，收益按分配方案进行分配，收益农户105户，脱贫户43户；吸纳脱贫群众务工5人，人均增收3500元以上。 | 2024年3月--8月 | 否 | 是 | 43 | 122 | 104 | 321 | 120 | 100 |  | 20 |  | 农业农村局 | 田坝村 经济合作社 | 圈舍建设、水电等生产配套设施
0
| ③水产养殖业发展 | [7 empty] | 财政衔接资金 合计: 0; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0
0
④林草基地建设
| ⑤休闲农业与乡村旅游 |  | 13个 | [5 empty] | 财政衔接资金 合计: 2385; 财政衔接资金 中央: 280; 财政衔接资金 省级: 1115.5; 财政衔接资金 市级: 100; 财政衔接资金 县级: 889.5
1 |  | 岳坝镇岳坝村乡村旅游民宿改造项目 | 改造桂院旁民宿3户8间560平方米，对周边300平方米环境进行综合整治，完善民宿水电等相关配套设施。 | 岳坝镇岳坝村 | 项目属于经营性资产，项目形成资产属村集体所有。建成后引入第三方经营，年收益10万元，该收益将按照本村收益分配方案进行分配，项目实施中带动本地群众10人左右务工增收，受益农户140户，脱贫户户47户。 | 2024年2月至10月 | 否 | 否 | 47 | 141 | 140 | 451 | 280 | 280 |  | 0 | 0 | 文旅局 | 岳坝村经济合作社 | 乡村旅游配套设施
2 |  | 西岔河镇耖家庄村农旅融合项目 | 围绕乡村旅游，在68亩水稻公园基础上修建防腐木步道1300米、宽1.5米；大棚种植火龙果1.5亩。 | 西岔河镇耖家庄村 | 项目形成公益性资产，项目实施后将进一步完善“稻香谷”旅游配套设施，促进乡村旅游，受益脱贫户108户。 | 2024年3月-11月 | 否 | 否 | 108 | 280 | 213 | 480 | 150 |  | 150 |  |  | 文旅局 | 耖家庄村经济合作社 | 乡村旅游配套设施
3 |  | 孔家湾村乡村旅游生态融合园区项目 | 在已建成的产旅融合园区基础上，提升服务功能，完善配套设施。流转土地15亩，建设森林民宿、星空露营房各6间总面积600平方米，配套透水砖林间步道260米，完善园区给排水、供电、污水处理等配套设施。 | 陈家坝镇孔家湾村 | 1.项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村，镇村监督管理。2.建成后年收益20万元，其中30％作为壮大村集体经济，70%对全村脱贫户进行差异化分红。3.受益农户122户442人，其中脱贫户110户408人，三类人群2户6人。 | 2024年3月-11月 | 是 | 否 | 110 | 408 | 118 | 436 | 270 |  | 170 | 100 |  | 文旅局 | 孔家湾村经济合作社 | 乡村旅游配套设施
4 |  | 陈家坝镇孔家湾村观光农业建设项目 | 在原有水稻公园基础上，建设共享农庄、农作物体验园、稻渔养殖150亩，改善150亩水稻公园周边环境，修建生态步道1200米，新建养鱼渠2000米，完善相关配套设施，进一步完善孔家湾村农业产业链。 | 陈家坝镇孔家湾村 | 项目形成公益性资产，建成后资产权属归项目所在村，镇村监督管理，受益农户118户436人，其中脱贫户110户408人，三类人群2户6人。 | 2024年 | 是 | 否 | 110 | 408 | 118 | 436 | 80 |  |  |  | 80 | 农业农村局 | 孔家湾村经济合作社 | 乡村旅游配套设施
5 |  | 迴龙寺村康旅融合项目 | 改造提升民房4处750平方米，配套建设入户道路、水电、排污管道、化粪池、室外场地设施等。 | 石墩河镇迴龙寺村 | 项目实施后形成经营性资产，产权归迴龙寺村集体所有，自主运营。通过康养、康旅吸引游客，预计年营收10万元，其中70%用于壮大集体经济，剩余部分对带动受益脱贫户79户进行差异化分红。 | 2024年3月-11月 | 否 | 否 | 79 | 192 | 134 | 267 | 80 |  | 80 |  |  | 文旅局 | 迴龙寺村经济合作社 | 乡村旅游配套设施
6 |  | 迴龙寺村岗家营乡村旅游建设项目 | 迴龙寺旧学校改造民宿600平方米，配套建设水电、排污管道、化粪池、室外场地设施等。 | 石墩河镇迴龙寺村 | 项目实施后形成经营性资产，产权归迴龙寺村集体所有，自主运营，通过康养、康旅吸引游客，预计年营收20万元。其中70%用于壮大集体经济，剩余部分对带动受益脱贫户79户进行差异化分红。 | 2024年3月-11月 | 否 | 否 | 79 | 192 | 134 | 267 | 250 |  | 250 |  |  | 文旅局 | 迴龙寺村经济合作社 | 乡村旅游配套设施
7 |  | 大河坝镇三河口村乡村旅游良溪合居民宿扩建项目 | 改造民宿房屋5橦1000平方米。 | 大河坝镇三河口村 | 1、该项目形成资产属于经营性资产，产权归属村集体所有，由村集体自主经营。2、建成后年可实现收益10万元，其中70%用于壮大集体经济，剩余部分对带动受益脱贫户57户进行差异化分红。 | 2024年3月-11月 | 否 | 否 | 57 | 171 | 286 | 474 | 150 |  |  | 0 | 150 | 文旅局 | 三河口 村经济合作社 | 乡村旅游配套设施
8 |  | 大河坝镇农旅融合配套提升项目 | 在陌上花开生态农庄原有120亩水果采摘园区的基础上，建冬桃园接雨棚13000平方米，修建排水沟长400米宽0.8米，修建采摘步道长400米宽1米及附属设施。 | 大河坝镇三河口村 | 该项目形成经营性资产，产权归属村集体所有，由村集体自主经营，建成后预计收入30万元，村经济合作社收入10万元，其中70%用于壮大集体经济，剩余部分对带动受益脱贫户57户进行差异化分红。 | 2024年3月-11月 | 否 | 否 | 57 | 171 | 286 | 474 | 220 |  |  | 0 | 220 | 文旅局 | 三河口 村经济合作社 | 乡村旅游配套设施
9 |  | 大河坝镇五四村陌上花开民宿改造建设（三期) | 在五四村土地堂改造民宿2套300平方米，改造提升民宿周边环境。 | 大河坝镇五四村 | 该项目形成经营性资产，产权归属村集体所有，建成后带动15户群众务工就业，年实现收入10万元，其中70%用于壮大集体经济，剩余部分对带动受益脱贫户40户进行差异化分红。 | 2024年3月-11月 | 否 | 否 | 40 | 120 | 65 | 169 | 260 |  | 260 |  |  | 文旅局 | 大河坝镇五四村村经济合作社 | 乡村旅游配套设施
10 |  | 东岳殿村窑沟民宿二期提升项目 | 窑沟银杏宿二期周边旅游环境提升，改造422平方米房屋及周边环境，完善水电配套设施。 | 袁家庄街道东岳殿村 | 该项目形成资产属于（经营性资产），产权归属村集体所有，由村集体自主经营，建成后年预计可实现收入2万元以上，其中80%用于壮大集体经济，剩余部分对带动受益脱贫户135户进行分红。建设中吸纳5名群众务工。 | 2024年3月-11月 | 否 | 否 | 135 | 397 | 135 | 397 | 25 |  | 25 |  |  | 文旅局 | 袁家庄街道 | 乡村旅游配套设施
11 |  | 王家湾村农旅融合建设项目 | 在已建成的产旅融合园区基础上，利用农文旅融合及王家湾村现有基础，新建防腐木步道900米，宽1.5米；改造户外农事体验餐厅100㎡；流转房屋及院落400㎡并改造，建设昆虫（萤火虫）科普馆1座；新建木工学堂教室100㎡；新建乡村旅游产品交易区300㎡；新建共享菜园20亩，完善供电、给排水等设施，稻鱼综合种养殖50亩。 | 袁家庄街道王家湾村 | 该项目形成属于经营性资产，产权归属村集体所有，由村集体自主经营。建成后年可实现收入15万元，其中80%用于壮大集体经济，剩余部分对带动受益脱贫户56户、监测户2户进行差异化分红。项目建设过程中带动30人务工增收 | 2024年3月-11月 | 否 | 否 | 58 | 171 | 286 | 474 | 250 |  | 10.5 |  | 239.5 | 文旅局 | 袁家庄街道 | 乡村旅游配套设施
12 |  | 沙窝村乡村旅游示范村提升项目 | 改造沙窝村旅游接待中心房间80平方米，配套完成水电改造；新建防腐木结构乡村集市1处240平方米，销售摊位30个；轮种五彩油菜花、芍药65亩，配套加装喷灌设备15套，管道1200米。 | 长角坝镇沙窝村 | 项目属于经营性资产，建成后资产归沙窝村集体所有并运营管护，预计年收益6万元，村民享受入股分红，受益农户642人，其中，脱贫户164人：带动群众务工增收，户均增收1000元左右。 | 2024年3月-11月 | 否 | 否 | 53 | 164 | 210 | 642 | 170 |  | 170 |  |  | 文旅局 | 沙窝村 | 乡村旅游配套设施
13 |  | 长角坝镇龙草坪村乡村旅游配套建设项目 | 围绕龙草坪五一康养中心，配套完成外部电力设施改造；打造种植体验区200平方米，实施乡村旅游配套设施建设。 | 长角坝镇龙草坪村 | 项目属于经营性资产，建成后资产归龙草坪村集体所有并运营管护，预计年收益8万元，村民享受入股分红，受益农户473人，其中，脱贫户208人：带动群众务工增收，户均增收1000元左右。 | 2024年3月-11月 | 否 | 否 | 68 | 208 | 158 | 473 | 200 |  |  |  | 200 | 文旅局 | 龙草坪村 | 乡村旅游配套设施
⑥光伏电站建设
| 2.加工流通项目 |  | 2个 | [5 empty] | 财政衔接资金 合计: 175; 财政衔接资金 中央: 25; 财政衔接资金 省级: 150; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0
①农产品仓储保鲜冷链基础设施建设
| ②加工业 |  | 2个 | [5 empty] | 财政衔接资金 合计: 175; 财政衔接资金 中央: 25; 财政衔接资金 省级: 150; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0
1 |  | 塘湾村梅花鹿产品延伸开发项目 | 在梅花鹿养殖场建成的基础上，收回集体土地4.5亩及民房5间200平方米，用于发展鹿茸酒、鹿肉宴等梅花鹿衍生产品生产销售。 | 袁家庄街道塘湾村 | 1、该项目形成资产属于经营性资产，产权归村集体所有，由村集体自主经营。2、建成后年收入可达12余万元，其中70%用于壮大集体经济，剩余部分对带动受益脱贫户37户进行分红。3、建设中吸纳6余名群众在内务工。 | 2024年3月-10月 | 否 | 否 | 33 | 72 | 136 | 458 | 150 |  | 150 |  |  | 农业农村局 | 袁家庄街道 | 花鹿产品延伸开发设施建设
2 |  | 教场坝村秸秆生物颗粒加工厂提升项目 | 场地铺设透水砖260㎡，安装铁栅栏74米，高1.8米；安装换用变压器315千伏安。 | 长角坝镇教场坝村 | 项目属于经营性资产，建成后资产归教场坝村集体所有并运营管护，项目建成后，提升秸秆生物颗粒加工厂经济效益，预计增加2万元，其中70%用于壮大集体经济，剩余部分对带动受益脱贫户72户进行差异化分红。 | 2024年5月-9月 | 否 | 否 | 72 | 200 | 237 | 709 | 25 | 25 |  |  |  | 农业农村局 | 教场坝村 | 加工配套设施建设
0
③市场建设和农村物流
0
| ④品牌打造和展销平台 | [7 empty] | 财政衔接资金 合计: 0; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0
| 3.配套设施项目 |  | 1个 | [5 empty] | 财政衔接资金 合计: 38.5; 财政衔接资金 中央: 38.5; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0
| ①小型农田水利设施建设 | [7 empty] | 财政衔接资金 合计: 0; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0
0
| ②产业园（区） | [7 empty] | 财政衔接资金 合计: 38.5; 财政衔接资金 中央: 38.5; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0
1 |  | 教场坝村蔬菜大棚园区配套基础建设项目 | 道路硬化长610米，宽3米，新建排水沟长610米，宽0.35米，高0.25米。 | 长角坝镇教场坝村 | 项目形成公益性资产，建成后资产归教场坝村集体所有并运营管护，项目建成后，提升蔬菜大棚经济效益，降低生产成本，预计增加5万元，收益农户709人，其中脱贫户200人。 | 2024年5月-9月 | 否 | 否 | 72 | 200 | 237 | 709 | 38.5 | 38.5 |  |  |  | 农业农村局 | 教场坝村集体经济合作社 | 产业路、排水沟建设
| 4.产业服务支撑项目 | [7 empty] | 财政衔接资金 合计: 0; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0
| ①智慧农业 | [7 empty] | 财政衔接资金 合计: 0; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0
②科技服务
③人才培养
④农业社会化服务
| 5.金融配套项目 |  | 2个 | [5 empty] | 财政衔接资金 合计: 167.01; 财政衔接资金 中央: 167.01; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0
| ①小额贷款贴息 | [7 empty] | 财政衔接资金 合计: 135.01; 财政衔接资金 中央: 135.01; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0
|  | 脱贫人口小额信贷贴息项目 | 对符合条件、有发展意愿的脱贫户能贷尽贷，切实满足其信贷资金需求，促其实现稳定增收。按季度对存量脱贫户贷款进行全额贴息。 | 全县范围 | 对符合条件、有发展意愿的脱贫户能贷尽贷，满足信贷资金需求，促其实现稳定增收，按市场报价利率贴息。受益脱贫户200户以上。 | 2024年1月-12月 |  |  | 162 | 423 | 162 | 423 | 135.01 | 135.01 |  |  |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 脱贫户、监测对象贷款贴息
②小额信贷风险补偿金
③新型经营主体贷款贴息
| ④其他 | [7 empty] | 财政衔接资金 合计: 32; 财政衔接资金 中央: 32; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0
|  | 佛坪县互助资金协会脱贫户借款占用费项目 | 对全县36个互助资金协会410户脱贫户借款占用费进行补贴。 | 36个互助资金协会 | 7个镇办36个互助资金协会410户脱贫户会员借款发展产业。对借款占用费进行补贴，解决脱贫户产业发展资金难问题，确保脱贫户生产经营性收入持续稳定增加 | 2024年1月-12月 |  |  | 410 | 1242 | 410 | 1242 | 32 | 32 |  |  |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 脱贫户会员借款占用费补贴
| 6.高质量庭院经济 |  | 7个 | [5 empty] | 财政衔接资金 合计: 199.38; 财政衔接资金 中央: 199.38; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0
①庭院特色种植
| ②庭院特色养殖 |  | 6个 | [5 empty] | 财政衔接资金 合计: 169.38; 财政衔接资金 中央: 169.38; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0
1 |  | 岳坝镇脱贫户、监测对象到户养殖项目 | 51户发展养猪161头，13户发展家禽400只，71户发展中蜂2380箱 | 岳坝镇各村 | 脱贫户、监测对象自主发展产业，按奖补标准进行补助，受益 8个村脱贫户、监测对象114户 342人，户均增收10000元左右。 | 2024年1月至10月 |  |  | 114 | 342 | 114 | 342 | 46.05 | 46.05 |  | 0 | 0 | 农业农村局 | 岳坝镇政府 | 特色产业发展补助
2 |  | 西岔河镇脱贫户、监测对象到户养殖类项目 | 发展生猪养殖105头，养鸡1000只，发展中蜂养殖290箱。 | 三西岔河镇各村 | 项目属于脱贫户、监测对象自主发展产业，按奖补标准进行补助，预计户均增收0.6万元以上，受益5个村脱贫户、监测对象18户。 | 2024年1月至10月 |  |  | 18 | 56 | 18 | 56 | 12.05 | 12.05 |  |  |  | 农业农村局 | 西岔河镇政府 | 特色产业发展补助
3 |  | 大河坝镇脱贫户、监测对象到户养殖类项目 | 养殖生猪78头，养鸡180只，养蜂40箱，养羊50头。 | 大河坝镇各村 | 带动9户群众自主发展产业，户均增收1.5万元以上。 | 2024年1月至10月 |  |  | 9 | 26 | 9 | 26 | 5.88 | 5.88 |  | 0 | 0 | 农业农村局 | 大河坝镇政府 | 特色产业发展补助
4 |  | 陈家坝镇脱贫户、监测对象到户养殖类项目 | 发展中蜂595箱、养猪102头、养鸡5340只。 | 陈家坝镇各村 | 脱贫户、监测对象自主发展产业，按奖补标准进行补助，受益5个村脱贫户、监测对象66户，预计户均增收1万元以上。 | 2024年1月至10月 |  |  | 66 | 210 | 66 | 210 | 22.1 | 22.1 |  |  |  | 农业农村局 | 陈家坝镇政府 | 特色产业发展补助
5 |  | 长角坝镇脱贫户、监测对象到户养殖类项目 | 鼓励支持脱贫户、监测户发展种养殖产业，发展中蜂2213箱，发展养猪456头，养鸡3680只。 | 长角坝镇各村 | 185户539人自主发展农业产业，持续稳定增收，户均增收6000元左右。 | 2024年1月至10月 |  |  | 185 | 539 | 185 | 539 | 70.63 | 70.63 |  |  |  | 农业农村局 | 长角坝镇政府 | 特色产业发展补助
6 |  | 袁家庄街道脱贫户、监测对象到户养殖类项目 | 生猪养殖105头，中蜂养殖290箱，家禽养殖1620只。 | 袁家庄街道各村 | 34户脱贫户、监测户通过自主发展产业，预计户增收5000元左右。 | 2024年1月至10月 |  |  | 34 | 117 | 34 | 117 | 12.67 | 12.67 |  |  |  | 农业农村局 | 袁家庄街道 | 特色产业发展补助
| ③庭院特色手工 |  | 1个 | [5 empty] | 财政衔接资金 合计: 30; 财政衔接资金 中央: 30; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0
1 |  | 大河坝镇凤凰村竹制品编制项目 | 利用原凤凰村委会，改建竹制品展览室1间，编制工作室2间，材料室1间、储物室1间及其他配套设施。 | 大河坝镇凤凰村 | 带动10户群众在园区务工就业，增加收入，户均增收5000元以上，集体收入10万元。 | 2024年3月-9月 | 否 | 是 | 56 | 183 | 60 | 193 | 30 | 30 |  | 0 | 0 | 农业农村局 | 凤凰村经济合作社 | 竹制品编制设施及配套设施
④庭院特色休闲旅游
⑤庭院生产生活服务
| 二、就业项目 |  | 2个 | [5 empty] | 财政衔接资金 合计: 128.92; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 8.4; 财政衔接资金 市级: 52; 财政衔接资金 县级: 68.52
| 1.务工补助 | [7 empty] | 财政衔接资金 合计: 60.4; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 8.4; 财政衔接资金 市级: 52; 财政衔接资金 县级: 0
| ①交通费补助 | [7 empty] | 财政衔接资金 合计: 60.4; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 8.4; 财政衔接资金 市级: 52; 财政衔接资金 县级: 0
|  | 2024年脱贫劳动力县外就业一次性交通补贴 | 落实脱贫劳动力每人每年省外就业一次性交通补贴500元；省内县外就业一次性交通补贴300元 | 全县范围 | 受益脱贫人口1350人 | 2024年1-11月 |  |  | 直接受益脱贫人口（含监测对象） 人数: 1350; 受益总人口 人数: 1350; 财政衔接资金 合计: 60.4; 财政衔接资金 省级: 8.4; 财政衔接资金 市级: 52 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 交通补助
②生产奖补、劳务补助等
| 2.就业 | [7 empty] | 财政衔接资金 合计: 0; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 市级: 0
| ①帮扶车间（特色手工基地）建设 | [7 empty] | 财政衔接资金 合计: 0; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0
②技能培训
③以工代训
| 3.创业 | [7 empty] | 财政衔接资金 合计: 0
①创业培训
②创业奖补
| 4.乡村工匠 | [7 empty] | 财政衔接资金 合计: 0; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0
①乡村工匠培育培训
| ②乡村工匠大师工作室 | [7 empty] | 财政衔接资金 合计: 0; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0
[16 empty] | 0 | 0
③乡村工匠传习所
| 5.公益性岗位 | [7 empty] | 财政衔接资金 合计: 68.52; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 68.52
| 公益性岗位 | [7 empty] | 财政衔接资金 合计: 68.52; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 68.52
1 |  | 公益岗位项目 | 落实村级公益岗395人岗位补贴。 | 44个村 | 受益人口395人，人均年增加收入1200元以上。 | 2024年1月-12月 |  |  | 直接受益脱贫人口（含监测对象） 人数: 395; 受益总人口 人数: 395; 财政衔接资金 合计: 68.52; 财政衔接资金 县级: 68.52 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局
| 三、乡村建设行动 |  | 33个 | [5 empty] | 财政衔接资金 合计: 1776.2; 财政衔接资金 中央: 1236.2; 财政衔接资金 省级: 300; 财政衔接资金 市级: 40; 财政衔接资金 县级: 200
| 1.农村基础设施（含产业配套基础设施） |  | 22个 | [5 empty] | 财政衔接资金 合计: 1371.2; 财政衔接资金 中央: 1101.2; 财政衔接资金 省级: 30; 财政衔接资金 市级: 40; 财政衔接资金 县级: 200
| ①农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  | 16个 | [5 empty] | 财政衔接资金 合计: 871.2; 财政衔接资金 中央: 851.2; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 20; 财政衔接资金 县级: 0
1 |  | 岳坝镇大古坪村安防工程项目 | 一、二、四组安装波形防护栏2公里。 | 岳坝镇大古坪村 | 项目形成公益性资产，资产权属归大古坪村，由大古坪村进行日常管理维护。通过实施该项目，完善基础设施建设，改善群众生活生产条件，项目建设中带动5名群众务工增收，建成后受益脱贫户、监测对象31户88人。 | 2024年2月至10月 | 否 | 否 | 29 | 88 | 86 | 254 | 50 | 50 |  | 0 | 0 | 交通运输局 | 岳坝镇政府 | 波形防护栏
2 |  | 岳坝镇龙潭村三组、六组安防工程 | 三组、六组安装波形防护栏2.8公里。 | 岳坝镇龙潭村 | 项目形成公益性资产，资产权属归龙潭村，由龙潭村进行日常管理维护。通过实施该项目，完善基础设施建设，改善群众生活生产条件，项目建设中带动5名群众务工增收，建成后受益脱贫户、监测对象31户88人。 | 2024年2月至10月 | 否 | 否 | 36 | 110 | 108 | 341 | 78 | 78 |  | 0 | 0 | 交通运输局 | 岳坝镇政府 | 波形防护栏
3 |  | 西岔河镇耖家庄村二、三组道路修复项目 | 修复耖家庄村老村委会至庙娅道路1.5公里路、路面宽5米；改造弯道5处、浆砌挡墙约270m³；修复路基1处，长20米、高4米。 | 西岔河镇耖家庄村 | 项目形成公益性资产，建设中带动12名群众务工增收，建成后改善道路通行条件，受益农户62户。 | 2024年2月-11月 | 否 | 否 | 19 | 56 | 62 | 193 | 95 | 95 |  |  |  | 交通运输局 | 西岔河镇政府 | 路面改造及硬化、防护挡墙
4 |  | 孔家湾村六组道路延伸项目 | 新建道路1.74公里，路基宽4.5米，硬化路面3.5米。 | 陈家坝镇孔家湾村 | 项目形成公益性资产，完善基础设施建设，建设中带动16名群众务工增收，受益45户。 | 2024年3月至11月 | 是 | 否 | 12 | 32 | 45 | 135 | 160 | 160 |  |  |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 道路基础、路面硬化
5 |  | 金星村三组便民桥建设工程 | 新建金星村便民桥3座；桥长分别为6.5米、5米、4米，宽4.5米，桥梁为钢混结构平板桥，桥梁荷载为二级公路荷载。 | 陈家坝镇金星村 | 项目形成公益性资产，建设中带动8名群众务工增收，改善发展条件，受益农户30户。 | 2024年5月-9月 | 是 | 否 | 14 | 42 | 30 | 94 | 25 | 25 |  |  |  | 交通运输局 | 陈家坝镇政府 | 便民桥建设
6 |  | 大河坝镇沙坪五、六组道路修复项目 | 清理塌方1500立方米，修复水沟1000米，新建浆砌石坎800立方米。 | 大河坝镇沙坪村五组 | 保障道路通行，改善交通环境，保障群众出行及生产安全，促进产业发展，受益农户15户。 | 2024年3月-6月 | 否 | 否 | 5 | 15 | 15 | 48 | 44 | 44 |  | 0 | 0 | 交通运输局 | 大河坝镇政府 | 道路修复
7 |  | 大河坝镇凤凰村道路修复项目 | 清理塌方500立方米，修复水沟300米，新建浆砌石坎200立方米。 | 大河坝镇凤凰村 | 保障道路通行，改善交通环境，保障群众出行及生产安全，促进产业发展，受益农户56户。 | 2024年3月-6月 | 否 | 是 | 11 | 33 | 56 | 167 | 11 | 11 |  | 0 | 0 | 交通运输局 | 大河坝镇政府 | 道路修复
8 |  | 大河坝镇共力村道路修复项目 | 恢复砂石路面2.5公里，恢复水沟2公里，新建浆砌石坎600立方米。 | 大河坝镇共力村 | 保障道路通行，改善交通环境，保障群众出行及生产安全，促进产业发展，受益农户113户。 | 2024年3月-6月 | 否 | 否 | 12 | 36 | 113 | 321 | 32 | 32 |  | 0 | 0 | 交通运输局 | 大河坝镇政府 | 道路修复
9 |  | 大河坝镇联合村三组道路修复项目 | 新建浆砌石坎150立方米，恢复路面50平方米，清理路面350米。 | 大河坝镇联合村 | 保障道路通行，改善交通环境，保障群众出行及生产安全，促进产业发展，受益农户16户。 | 2024年3月-6月 | 否 | 否 | 8 | 24 | 16 | 42 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 交通运输局 | 大河坝镇政府 | 道路修复
10 |  | 大河坝镇谭家河村道路修复项目 | 修砌挡墙128m³，安装波形防护栏152米 | 大河坝镇谭家河村 | 保障道路通行，改善交通环境，余家庄60户213人受益。 | 2024年3月-6月 | 否 | 否 | 22 | 61 | 60 | 213 | 6.2 | 6.2 |  | 0 | 0 | 交通运输局 | 大河坝镇政府 | 道路修复
11 |  | 大河坝镇水田坪村道路修复项目 | 清除塌方1000方，新建浆砌石坎200立方米。 | 大河坝镇水田坪村 | 保障道路通行，改善交通环境，保障群众出行及生产安全，促进产业发展，受益农户56户。 | 2024年3月-6月 | 否 | 是 | 13 | 39 | 56 | 120 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 交通运输局 | 大河坝镇政府 | 道路修复
12 |  | 陈家坝村道路修复项目 | 清理道路塌方1210立方米，建设道路挡墙340立方米，道路边沟62米。 | 陈家坝镇陈家坝村 | 保障道路通行，改善通行环境，受益农户32户。 | 2024年 | 是 | 否 | 11 | 35 | 32 | 93 | 19 | 19 |  |  |  | 交通运输局 | 陈家坝镇人民政府 | 道路修复
13 |  | 三郎沟村道路修复项目 | 清理道路塌方960立方米，建设道路挡墙410立方米，道路排水沟220米。 | 陈家坝镇三郎沟村 | 保障道路通行，改善通行环境，受益农户42户。 | 2024年 | 是 | 否 | 10 | 32 | 42 | 134 | 24 | 24 |  |  |  | 交通运输局 | 陈家坝镇人民政府 | 道路修复
14 |  | 大河坝镇凤凰村三四组道路改造项目 | 修建错车道15个，增设涵洞4道。挖方量1500立方米，新建水沟2000米，浆砌挡护500立方米。 | 大河坝镇凤凰村 | 形成公益性资产，项目建成后完善道路基础，保障道路通行，促进发展，受益农户65户，其中脱贫户及三类人群16户。 | 2024年3月-11月 | 否 | 是 | 16 | 34 | 65 | 191 | 70 | 50 |  | 20 | 0 | 交通运输局 | 大河坝镇政府 | 道路改造、水沟、防护挡墙
15 |  | 东岳殿村七组道路建设项目 | 改扩建道路1.6千米，路基宽4米，路面宽3.5米，错车道5处，新修桥梁2座（长10米，宽4.5米，荷载二级） | 袁家庄街道东岳殿村 | 完成后形成公益性资产，改善通行条件，受益农户311户。 | 2024年3月-9月 | 否 | 否 | 16 | 50 | 311 | 891 | 160 | 160 |  |  |  | 交通运输局 | 袁家庄街道 | 道路改造、桥梁建设
16 |  | 长角坝镇龙草坪村西沟道路建设项目 | 对龙草坪村一组西沟道路进行改造提升，硬化道路长1500米，宽3米，增设错车道4处，完成相关配套设施建设。 | 长角坝镇龙草坪村 | 项目属于公益性资产，建成后资产归龙草坪村集体所有并运营管护，保障一组35户群众发展产业、管护山林、山茱萸等中药材采收，减少人力转运成本，增加一组群众收入。 | 2024年6月底前 | 否 | 否 | 9 | 26 | 35 | 106 | 80 | 80 |  |  |  | 交通运输局 | 龙草坪村经济合作社 | 道路改造、路面硬化
| ②产业路、资源路、旅游路建设 |  | 2个 | [5 empty] | 财政衔接资金 合计: 250; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 30; 财政衔接资金 市级: 20; 财政衔接资金 县级: 200
1 |  | 大河坝镇引汉济渭坝下旅游道路建设项目 | 修建道路长3公里、宽5.5米，铺设沥青路面，配套修建水沟长3公里、安防及内外挡护附属设施。 | 大河坝镇五四村 | 项目形成公益性资产，促进乡村旅游发展，受益农户1200户，预计年接待旅游人数12万人次，带动引汉济渭库区旅游综合收入100万元左右。 | 2024年 | 否 | 否 | 68 | 205 | 175 | 560 | 200 |  |  |  | 200 | 交通运输局 | 大河坝镇政府 | 路面改造、排水沟
2 |  | 肖家庄村石印沟三组产业道路项目 | 新建肖家庄村石印沟三组产业道路（砂石路面），路基长1.4公里，宽3.5米，其中土方开挖7550立方米，石方开挖1995立方米，路基回填1368立方米，路基砂石面层980立方米，新建道路护坎600立方米等 | 袁家庄街道肖家庄村 | 该项目形成公益性资产，产权归属村集体所有，由村集体管护。建成后可解决肖家庄石印沟97户261人的产业发展问题，持续增加群众收入，收益产业面积200亩，受益天麻、猪苓平方米枣皮、板栗亩，受益农户32户86人。 | 2024年5月-9月 | 否 | 是 | 32 | 86 | 97 | 261 | 50 |  | 30 | 20 |  | 交通运输局 | 袁家庄街道 | 道路基础、防护挡墙
| ③农村供水保障设施建设 |  | 2个 | [5 empty] | 财政衔接资金 合计: 150; 财政衔接资金 中央: 150; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0
1 |  | 岳坝镇栗子坝集镇自来水改造项目 | 开挖及恢复混凝土路面650米，更换60ΦPE管道220米、20ΦPE管道320米，建设检测井，增加闸阀、盖板、分水器各36个。 | 岳坝镇栗子坝村 | 项目属于公益性资产，建成后资产属栗子坝村集体所有，村集体落实具体管护责任。该项目实施后，群众安全饮水得到改善。受益脱贫人口（含监测对象）57户180人。 | 2024年2月至10月 | 否 | 否 | 19 | 55 | 57 | 180 | 35 | 35 |  | 0 | 0 | 水利局 | 栗子坝村经济合作社 | 管网及配套设施
2 |  | 大河坝镇十亩地村高家梁人饮供水改造项目 | 新建水坝1座、渗水井1座、蓄水池1座、过滤池1座、110#水管12000米（含三通闸阀）。 | 大河坝镇十亩地村 | 项目属于公益性资产，建成后资产属十亩地村集体所有，村集体落实具体管护责任。项目建成后，保障群众饮水安全，促进发展，解决群众饮水400余户，提高满意度 | 2024年3月-7月 | 否 | 否 | 86 | 241 | 400 | 1162 | 115 | 115 |  | 0 | 0 | 水利局 | 十亩地村经济合作社 | 水坝、管网、渗水井、蓄水池
| ④农村电网建设（通生产用电、提高综合电压和供电可靠性） |  | 2个 | [5 empty] | 财政衔接资金 合计: 100; 财政衔接资金 中央: 100; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0
1 |  | 肖家庄村大湾电力设施建设项目 | 新建肖家庄村三组至八组电力设施400千伏安变压器1台、输电线路1400米。 | 袁家庄街道肖家庄村 | 该项目形成资产属于（公益性资产），产权归属村集体所有，项目实施受益农户45户223人。 | 2024年4月-9月 | 否 | 是 | 14 | 43 | 45 | 223 | 70 | 70 |  |  |  | 发改局 | 袁家庄街道 | 变压器、输电线路
2 |  | 孔家湾村五组、六组电力改造项目 | 五组至六组电力设施200千伏安变压器1台、输电线路1100米。 | 陈家坝镇孔家湾村 | 该项目形成资产属于（公益性资产），产权归属村集体所有。项目实施受益农户50户260人。 | 2024年4月-9月 | 是 | 否 | 16 | 52 | 50 | 260 | 30 | 30 |  |  |  | 发改局 | 陈家坝镇政府 | 变压器、输电线路
⑤数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等）
⑥其他
| 2.人居环境整治 |  | 11个 | [5 empty] | 财政衔接资金 合计: 405; 财政衔接资金 中央: 135; 财政衔接资金 省级: 270; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0
| ①农村卫生厕所改造（公共厕所） |  | 3个 | [5 empty] | 财政衔接资金 合计: 95; 财政衔接资金 中央: 95; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0
1 |  | 陈家坝村公厕建设项目 | 新建公厕一座50㎡，建设室外道路、化粪池、绿化带，安装室内水电等配套设施。 | 陈家坝镇陈家坝村 | 项目形成公益性资产，改善357户群众生产、生活条件，提升村域人居环境，受益农户357户。 | 2024年5月-10月 | 是 | 否 | 89 | 259 | 357 | 1020 | 25 | 25 |  |  |  | 农业农村局 | 陈家坝镇政府 | 公厕建设
2 |  | 迴龙寺村公共厕所项目 | 金砖沟民宿配套建设公厕1处，占地30平方米，配套建设水电设施。 | 石墩河镇迴龙寺村金砖沟 | 项目形成公益性资产，项目建成后产权归村集体所有，由村集体负责维护。预计带动务工6人，人员报酬发放3万元。受益农户217户。 | 2024年5月-10月 | 否 | 否 | 67 | 198 | 217 | 652 | 20 | 20 |  |  |  | 农业农村局 | 迴龙寺村经济合作社 | 公厕建设
3 |  | 王家湾村公共厕所项目 | 新建2处公共厕所（每处30平方米），完善化粪池建设、内外装修等配套设施 | 袁家庄街道王家湾村 | 1、该项目形成资产属于公益性资产，产权归村集体所有，由村集体自主经营。2、建设中吸纳10余名群众在内务工。3、改善人居环境，受益农户180户。 | 2024年5月-10月 | 否 | 否 | 51 | 152 | 180 | 923 | 50 | 50 |  |  |  | 农业农村局 | 袁家庄街道 | 公厕建设
| ②农村污水治理 |  | 2个 | [5 empty] | 财政衔接资金 合计: 70; 财政衔接资金 中央: 40; 财政衔接资金 省级: 30; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0
1 |  | 塘湾村污水管网建设项目 | 塘湾组居民点污水管网380米，雨水管网400米（管道开挖260立方、回填200立方、砂垫层70立方、300＃波纹管80米、200＃波纹管220米、检查井8个、C20混凝土15立方、110＃雨水管网400米） | 袁家庄街道塘湾村 | 1、该项目形成公益性资产，产权归村集体所有，由村集体管护。2、建设中吸纳10余名群众在内务工。3、改善人居环境，受益农户18户。 | 2024年5月-10月 | 否 | 否 | 8 | 23 | 18 | 51 | 40 | 40 |  |  |  | 农业农村局 | 袁家庄街道 | 污水管网及配套设施
2 |  | 大河坝镇村级污水管网修复项目 | 改造沙坪村一组污水管网80米，污水池1个，混凝土排污渠70米；同步对共力村、高桥、谭家河、沙坪、水田坪污水处理站管网修复。 | 大河坝镇沙坪、共力、高桥、谭家河、水田坪村 | 该项目形成公益性资产，产权归村集体所有，由所在村集体管护，建成后改善5个村人居环境，受益农户99户。 | 2024年4月-9月 | 否 | 否 | 21 | 59 | 99 | 302 | 30 |  | 30 | 0 |  | 农业农村局 | 大河坝镇政府 | 污水管网及配套设施
| ③农村垃圾治理 |  | 1个 | [5 empty] | 财政衔接资金 合计: 40; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 40; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0
1 |  | 袁家庄街道人居环境整治垃圾分类项目 | 建设分类垃圾亭39个（在王家湾村建设垃圾分类亭15个，在肖家庄村建设垃圾分类亭12个；在塘湾村建设垃圾分类点3个；在袁家庄村建设垃圾分类亭3个；在黄家湾村建设垃圾分类亭6个），购置5吨带污水收集、垃圾压缩的清运车1辆 | 塘湾村、袁家庄村、黄家湾村、王家湾村、肖家庄村 | 1、该项目形成资产属于公益性资产，产权归村集体所有，由村集体自主经营。2、建设中吸纳10余名群众在内务工。3、改善人居环境，受益农户207户。 | 2024年5月-10月 | 否 | 否 | 51 | 198 | 207 | 663 | 40 |  | 40 |  |  | 农业农村局 | 袁家庄街道 | 垃圾收集及清运设施
| ④村容村貌提升 |  | 5个 | [5 empty] | 财政衔接资金 合计: 200; 财政衔接资金 中央: 0; 财政衔接资金 省级: 200; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0
1 |  | 大河坝镇五四村陌上花开环境整治项目 | 修建20立方米一体化污水处理设备3套，安装路灯100盏。 | 大河坝镇五四村 | 形成公益性资产，移交五四村集体管护；改善了村民生产生活条件，受益农户69户。 | 2024年4月-9月 | 否 | 否 | 13 | 40 | 69 | 210 | 80 |  | 80 | 0 |  | 农业农村局 | 大河坝镇政府 | 污水处理设施、村组路灯
2 |  | 凤凰村环境整治提升项目 | 改造提升环境卫生，清运各类垃圾800平方米，安装路灯60盏，新增垃圾箱5个，修建院场安全档护120米。 | 大河坝镇凤凰村 | 形成公益性资产，移交凤凰村集体管护；改善了村民生产生活条件，受益农户102户。 | 2024年 | 否 | 是 | 26 | 70 | 102 | 300 | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 农业农村局 | 大河坝镇政府 | 垃圾收集及清运设施、村组路灯
3 |  | 水田坪村环境整治提升项目 | 购买垃圾清运箱3个，修建垃圾集中收集点4处，清运垃圾，安装村组路灯30盏。 | 大河坝镇水田坪村 | 形成公益性资产，移交水田坪村集体管护；改善了村民生产生活条件，受益农户201户。 | 2024年 | 否 | 是 | 51 | 152 | 201 | 598 | 30 |  | 30 |  | 0 | 农业农村局 | 大河坝镇政府 | 垃圾收集及清运设施、村组路灯
4 |  | 龙潭村人居环境整治项目 | 改造公厕2座，治理排水沟200米，安置点增设护栏300米，安装太阳能路灯20盏，增设垃圾桶20个。 | 岳坝镇龙潭村 | 项目属于公益性资产，建成后资产权属归村集体，并进行日常维护管理。受益农户109户。 | 2024年3月--8月 | 否 | 否 | 39 | 110 | 109 | 341 | 20 |  | 20 |  |  | 农业农村局 | 龙潭村经济合作社 | 公厕建设、污水治理、路灯、垃圾收集设施
5 |  | 东岳殿村二组（东岳沟）人居环境整治提升项目 | 东岳沟路两侧环境1500米，建设垃圾分类亭6个，污水沟治理300米，清理可视范围内脏乱差垃圾20余处。 | 袁家庄街道东岳殿村二组 | 1、该项目形成资产属于公益性资产，产权归村集体所有，由村集体自主经营。2、建设中吸纳10余名群众在内务工。3、改善人居环境、旅游环境，受益农户397户。 | 2024年4月-9月 | 否 | 否 | 130 | 397 | 463 | 1487 | 40 |  | 40 |  |  | 农业农村局 | 袁家庄街道 | 垃圾收集设施及清运、污水治理
3.农村公共服务
①学校建设或改造（含幼儿园）
②村卫生室标准化建设
③农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心）
④公共照明设施
⑤开展县乡村公共服务一体化示范创建
⑥其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设）
4.村庄规划编制（含修编）
四、易地搬迁后扶
1.易地搬迁后扶
①公共服务岗位
②“一站式”社区综合服务设施建设
③易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助
| 五、巩固三保障成果 |  | 1个 | [5 empty] | 财政衔接资金 合计: 82.05; 财政衔接资金 中央: 82.05; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0
1.住房
农村危房改造
| 2.教育 | [7 empty] | 财政衔接资金 合计: 82.05; 财政衔接资金 中央: 82.05; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0
| ①享受“雨露计划”职业教育补助 | [7 empty] | 财政衔接资金 合计: 82.05; 财政衔接资金 中央: 82.05; 财政衔接资金 省级: 0; 财政衔接资金 市级: 0; 财政衔接资金 县级: 0
|  | 佛坪县雨露计划支持农村脱贫家庭新成长劳动力接受度职业教育助学补助项目 | 支持547人次脱贫户家庭（含监测对象家庭）学生完成职业教育，提升就业能力，实现就业一人巩固稳定一户目标 | 全县范围 | 补助547人次，人均每学期减负1500元。 | 2024年1至10月 |  |  | 547 | 547 | 547 | 547 | 82.05 | 82.05 |  |  |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 职业教育助学补助
②其他教育类项目
3.健康
①参加城乡居民基本医疗保险
②参加大病保险
③参加意外保险
④参加其他补充医疗补助
⑤参加医疗救助
⑥接收大病、慢性病（地方病）救治
六、乡村治理和精神文明建设
1.乡村治理
2.农村精神文明建设
| 七、项目管理费 |  | 1个 | [5 empty] | 财政衔接资金 合计: 246; 财政衔接资金 中央: 33; 财政衔接资金 省级: 8; 财政衔接资金 市级: 5; 财政衔接资金 县级: 200
|  | 项目管理费 | 可行性研究、设计、预算编制、项目监理、绩效考评等购买第三方服务，项目审计，成果宣传和项目库建设。 |  |  | 2024年1月至11月 |  |  | 财政衔接资金 合计: 246; 财政衔接资金 中央: 33; 财政衔接资金 省级: 8; 财政衔接资金 市级: 5; 财政衔接资金 县级: 200 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 项目前期及审计服务
八、其他
其他

## 勿删除（项目类型） (hidden)
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
项目类型 | 产业项目 | 就业扶贫 | 易地扶贫搬迁 | 公益岗位 | 教育扶贫 | 健康扶贫 | 危房改造 | 金融扶贫 | 生活条件改善 | 综合保障性扶贫 | 村基础设施 | 村公共服务 | 项目管理费
项目子类型 | 种植养殖加工服务 | 外出务工补助 | 集中安置 | 公益岗位 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 危房改造 | 脱贫人口小额贷款贴息 | 入户路改造 | 享受农村居民最低生活保障 | 通村、组硬化路及护栏 | 规划保留的村小学改造 | 项目管理费
| 休闲农业与乡村旅游 | 就业创业补助 | 分散安置 |  | 贫困村创业致富带头人创业培训 | 参加大病保险 |  | 农业龙头企业合作社等经营主体贷款贴息 | 解决安全饮水 | 享受特困人员救助供养 | 通生产用电 | 村卫生室标准化建设
| 光伏项目 | 就业创业培训 |  |  | 参与“学前学会普通话”行动 | 接受医疗救助 |  | 产业保险 | 厨房厕所圈舍改造 | 参加城乡居民基本养老保险 | 通生活用电 | 村幼儿园建设
| 生态扶贫项目 | 技能培训 |  |  | 其他教育扶贫 | 参加其他补充医疗保险 |  | 脱贫人口小额贷款风险补偿金 |  | 接受留守关爱服务 | 光纤宽带接入 | 村级文化活动广场
| 其他 |  |  |  |  | 参加意外保险 |  | 其他 |  | 接受临时救助 | 产业路
[6 empty] | 接受大病（地方病）救治 |  |  |  |  | 其他