## 明细表
佛坪县2024年县级财政衔接资金项目计划明细表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设内容 | 建设期限（起止时间） | 绩效目标 | 项目个数 | 项目实施 地点 |  | 重点帮扶镇（是/否） | 重点帮扶村（是/否） | 直接受益脱贫人口（含监测对象） |  | 受益总人口 |  | 计划总投入（万元） | 财政衔接资金投入（万元） |  |  | 累计安排资金 | 项目实施单位 | 主管部门 | 财政资金支持环节
[7 empty] | 镇 | 村 |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  | 合计 | 中央 | 县级
| 总 计 |  |  |  |  | 18 | [9 empty] | 1440 | 0 | 1440
| 一、产业发展 |  |  |  |  | 15 | [9 empty] | 1170.9 | 0 | 1170.9
| 1.生产项目 |  |  |  |  | 14 | [9 empty] | 1155.9 | 0 | 1155.9
| ①种植业基地 |  |  |  |  | 7 | [9 empty] | 326.5 | 0 | 326.5
1 |  | 三郎沟村淫洋霍种植项目 | 修复大棚15亩，更换部分生锈内架、购置遮阳网，种植淫洋霍15亩。 | 2024年3月至9月 | 项目形成经营性资产，资产归三郎沟村集体所有，由村集体自主经营，镇村监督管理。项目预计收益15万元，其中30％用于壮大村集体经济，70%对全村脱贫户进行差异化分红。受益脱贫户、监测对象71户。 |  | 陈家坝镇 | 三郎沟村 | 是 | 否 | 77 | 231 | 89 | 253 | 15 | 15 |  | 15 |  | 三郎沟村经济合作社 | 农业农村局 | 中药材种植补助
2 |  | 西岔河镇西岔河村天麻栽培箱 | 购买天麻种、菌棒、蜜环菌等材料，利用合作社大棚发展天麻育种、商品麻种植合计3500平方米。 | 2024年3月至10月 | 项目形成经营性资产，资产归西岔河村集体所有，由村集体自主经营。项目建设中吸纳群众务工10人次。项目建成后预计年收益5万元，其中30％用于壮大村集体经济，70%对全村脱贫户进行差异化分红，受益脱贫户70户。 |  | 西岔河镇 | 西岔河村 | 否 | 是 | 70 | 220 | 92 | 246 | 14 | 14 |  | 14 |  | 西岔河村经济合作社 | 农业农村局 | 中药材种植补助
3 |  | 沙坝村中药材种植科普示范基地项目 | 对15个大棚进行改造，主要实施水网管线改造、温湿度控制设备，薄膜及遮阴网安装等；在原有中药材基础上新引进种植淫羊藿8亩，并对15个大棚土壤进行改良。 | 2024年3月至9月 | 项目形成经营性资产，建成后资产归沙坝村集体所有并运营管护，预计年收益2万元，村民享受入股分红，受益农户398人，其中，脱贫户143人：带动10户群众务工增收，户均增收1500元左右。 |  | 长角坝镇 | 沙坝村 | 否 | 否 | 47 | 143 | 57 | 153 | 20.5 | 20.5 |  | 20.5 |  | 沙坝村村经济合作社 | 农业农村局 | 中药材种植补助，大棚改造、土壤改良
4 |  | 陈家坝村水果采摘园项目 | 种植圣女果、西瓜、香瓜等综合水果采摘园30亩，修复大棚，更换部分生锈内架、购置遮阳网1套，完善相关配套设施。 | 2024年4月至10月 | 项目属于经营性资产，建成后资产权属归陈家坝村集体，镇村监督管理，由村集体自主经营。预计收益5万元，项目收益30％做为壮大村集体经济，70%对全村脱贫户进行差异化分红，受益脱贫户87户、监测对象6户。 |  | 陈家坝镇 | 陈家坝村 | 是 | 否 | 87 | 253 | 93 | 271 | 12 | 12 |  | 12 |  | 陈家坝村经济合作社 | 农业农村局 | 特色水果种植、果园改造
5 |  | 银厂沟村、五四村猕猴桃产业园改造提升项目 | 对银厂沟村、五四村160亩猕猴桃产业园进行补植补栽、修剪整形、施有机肥等垦抚管理。 | 2024年6月至12月 | 形成公益性资产，建成后资产移交银厂沟村、五四村村集体，项目运营后，预计每亩增收4000元，受益脱贫户63户。 |  | 西岔河镇、大河坝镇 | 银厂沟村、五四村 | 否 | 否 | 63 | 165 | 63 | 165 | 100 | 100 |  | 100 |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 补植补栽、猕猴桃管理
6 |  | 王家湾村草莓种植项目 | 对27个草莓棚进行土壤改良、良种引进、病虫害防治。 | 2024年6月至12月 | 该项目形成资产属于经营性资产，产权归属村集体所有，由村集体自主经营。建设中吸纳20名群众务工。该项目建成后，可有效提升草莓种植品牌及质量和提高销售渠道，当年可实现收入30万元。其中30%用于壮大集体经济，剩余部分对带动受益脱贫户40户进行差异化分红。 |  | 袁家庄街道 | 王家湾村 | 否 | 否 | 40 | 120 | 270 | 810 | 15 | 15 |  | 15 |  | 王家湾村经济合作社 | 农业农村局 | 草莓种植补助
7 |  | 肖家庄、袁家庄村、黄家湾村联村共建大棚改造提升项目 | 流转设施农用地80亩；收购原臻药基地双层联动大棚5600平方米、小棚14840平方米、水塔（含内胆）一座、农业滴灌设施一套，控制室42.9平方米、水泵房17.1平方米等设施设备；新建围栏900米，维修1200米，维修小棚18个6000㎡。 | 2024年4月至10月 | 1.该项目形成资产属于经营性资金资产，产权归肖家庄村、袁家庄村、黄家湾村共同所有。2、建成后由第三方运营建设中药材繁育基地(拟由利君集团运营)，设施大棚按5元/㎡租赁，保底年收入可达10.22万元，由肖家庄村、袁家庄村、黄家湾村共同分配（其中袁家庄村分配40%，黄家湾村分配40%，肖家庄村分配20%），其中30%用于壮大集体经济，剩余部分对带动受益脱贫户进行差异化分红，受益脱贫户105户，其中袁家庄村21户、黄家湾村25户、肖家庄村59户。3.项目运营过程中可吸纳当地30名群众务工增收。 |  | 袁家庄街道 | 肖家庄村 | 否 | 否 | 105 | 306 | 105 | 306 | 150 | 150 |  | 150 |  | 袁家庄街道 | 农业农村局 | 联动大棚购置、灌溉设施、小棚维修
| ②养殖业基地 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
0
| ③水产养殖业发展 | [15 empty] | 0 | 0
④林草基地建设
| ⑤休闲农业与乡村旅游 |  |  |  |  | 7 | [9 empty] | 829.4 | 0 | 829.4
1 |  | 岳坝镇岳坝村乡村旅游民宿改造项目 | 改造桂院旁民宿3户8间560平方米，对周边300平方米环境进行综合整治，完善民宿水电等相关配套设施。 | 2024年6月至12月 | 项目属于经营性资产，项目形成资产属岳坝村集体所有，引入第三方经营，镇村监督管理。项目实施中带动本地群众10人左右务工增收，建成后引入第三方经营，年收益10万元，其中30%用于壮大集体经济，剩余部分对带动受益脱贫户47户进行差异化分红。 |  | 岳坝镇 | 岳坝村 | 否 | 否 | 47 | 141 | 140 | 451 | 250 | 250 |  | 250 |  | 岳坝村经济合作社 | 文旅局 | 乡村旅游配套设施
2 |  | 陈家坝镇孔家湾村观光农业建设项目 | 建设共享农庄、农作物体验园，种植水稻150亩，示范园内良种引进、土壤肥力等改造提升。 | 2024年4月至11月 | 目形成公益性资产，产权归孔家湾村集体所有。预计每亩增收500元，受益农户118户436人，其中脱贫户110户408人，三类人群2户6人。 |  | 陈家坝镇 | 孔家湾村 | 是 | 否 | 110 | 408 | 118 | 436 | 35 | 30 |  | 30 |  | 孔家湾村经济合作社 | 农业农村局 | 水稻示范园种植、示范园管理
3 |  | 大河坝镇三河口村、联合村乡村旅游民宿共建项目 | 改造民宿7套1400平方米。三河口村、联合村签订联村共建协议，确定投入占比。 | 2024年4月至11月 | 1、该项目形成经营性资产，按照联村共建协议确定资产占比，由三河口村集体经营。2、建成后年可实现收益14万元，按资产占比确定收益分成，资产收益的30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动受益脱贫户进行差异化分红，其中三河口村32户、联合村29户。 |  | 大河坝镇 | 三河口村 | 否 | 否 | 61 | 187 | 281 | 1019 | 210 | 212.4 |  | 212.4 |  | 三河口 村经济合作社 | 文旅局 | 乡村旅游配套设施
4 |  | 沙窝村乡村旅游示范村提升项目 | 完善村集体民宿水电等配套设施，建设防腐木结构乡村集市1处240平方米，销售摊位30个；配套加装喷灌设备15套，管道1200米，建设金丝猴基地基础配套设施。 | 2024年3月至11月 | 项目属于经营性资产，建成后资产归沙窝村集体所有并运营管护，预计年收益10万元，其中30%用于壮大集体经济，剩余部分对带动受益的53户脱贫户进行差异化分红。 |  | 长角坝镇 | 沙窝村 | 否 | 否 | 53 | 164 | 210 | 642 | 220 | 40 |  | 40 | 220 | 沙窝村经济合作社 | 文旅局 | 金丝猴基地基础配套设施
5 |  | 沙窝村乡村旅游花溪云海配套服务设施项目 | 场地平整3000㎡，并新建户外餐饮服务区，移动板房餐饮操作间90㎡，桌椅50套，完善水电配套设施等。 | 2024年9月至10月 | 项目属于经营性资产，建成后资产归村集体所有，受益农户642人，其中，脱贫户164人。带动群众务工增收，务工群众户均增收800元左右。 |  | 长角坝镇 | 沙窝村 | 否 | 否 | 53 | 164 | 210 | 642 | 40 | 40 |  | 40 |  | 沙窝村经济合作社 | 文旅局 | 乡村旅游配套服务设施
6 |  | 王家湾村农旅融合建设项目 | 在已建成的产旅融合园区基础上，利用农文旅融合及王家湾村现有基础，新建旅游步道900米，宽1.5米；改造户外农事体验餐厅100平方米；流转房屋及院落400平方米，改造科普馆1座；改建木工坊100平方米；乡村旅游产品交易区260平方米及配套设施；新建共享菜园20亩，完善供电、给排水等设施，稻鱼综合种养殖50亩。 | 2024年3月至11月 | 该项目形成经营性资产，产权归属村集体所有，由村集体自主经营。建成后年可实现收入15万元，其中30%用于壮大集体经济，剩余部分对带动受益脱贫户56户、监测户2户进行差异化分红。项目建设过程中带动30人务工增收 |  | 袁家庄街道 | 王家湾村 | 否 | 否 | 58 | 171 | 286 | 474 | 250.6 | 28 |  | 28 | 211.5 | 王家湾村经济合作社 | 文旅局 | 乡村旅游配套设施
7 |  | 迴龙寺村岗家营乡村旅游建设项目 | 将迴龙寺村旧学校改造成民宿600平方米，配套建设水电、排污管道、化粪池、室外场地设施等。 | 2024年4月至11月 | 项目实施后形成经营性资产，产权归迴龙寺村集体所有，自主运营，通过康养、康旅吸引游客，预计年营收20万元。其中30%用于壮大集体经济，剩余部分对带动受益脱贫户79户进行差异化分红。 |  | 石墩河镇 | 迴龙寺村 | 否 | 否 | 79 | 192 | 134 | 267 | 229 | 229 |  | 229 |  | 迴龙寺村经济合作社 | 文旅局 | 乡村旅游配套设施
⑥光伏电站建设
| 2.加工流通项目 | [15 empty] | 0 | 0
①农产品仓储保鲜冷链基础设施建设
| ②加工业 | [15 empty] | 0 | 0
③市场建设和农村物流
| ④品牌打造和展销平台 | [15 empty] | 0 | 0
①农产品仓储保鲜冷链基础设施建设
②加工业
③市场建设和农村物流
④品牌打造和展销平台
| 3.配套设施项目 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 15 | 0 | 15
| ①小型农田水利设施建设 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 15 | 0 | 15
|  | 薅林湾村农田防护设施建设项目 | 修建农田护坎长380米，平均高度3米。 | 2024年4月至11月 | 项目形成公益性资产，移交薅林湾村集体管护，建成后保护农田80亩，受益农户153户。 |  | 石墩河镇 | 薅林湾村 | 否 | 否 | 51 | 160 | 153 | 480 | 15 | 15 |  | 15 |  | 薅林湾村经济合作社 | 农业农村局 | 农田防护设施建设
| ②产业园（区） | [15 empty] | 0 | 0
1
4.产业服务支撑项目
②科技服务
③人才培养
④农业社会化服务
①智慧农业
②科技服务
③人才培养
④农业社会化服务
| 5.金融配套项目 | [15 empty] | 0 | 0
| ①小额贷款贴息 | [15 empty] | 0 | 0
②小额信贷风险补偿金
③特色产业保险保费补助
④新型经营主体贷款贴息
| ⑤其他 | [15 empty] | 0 | 0
| 二、就业项目 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.务工补助 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
①交通费补助
②生产奖补、劳务补助等
2.就业
①帮扶车间（特色手工基地）建设
0
②技能培训
劳动技能培训
农民职业技能培训
③以工代训
3.创业
①创业培训
②创业奖补
4.乡村工匠
①乡村工匠培育培训
②乡村工匠大师工作室
③乡村工匠传习所
| 2.就业 | [15 empty] | 0
| ①帮扶车间（特色手工基地）建设 | [15 empty] | 0 | 0
②技能培训
③以工代训
3.创业
①创业培训
②创业奖补
| 4.乡村工匠 | [15 empty] | 0 | 0
①乡村工匠培育培训
| ②乡村工匠大师工作室 | [15 empty] | 0 | 0
0
③乡村工匠传习所
| 5.公益性岗位 | [15 empty] | 0 | 0
公益性岗位
| 5.公益性岗位 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
0
| 三、乡村建设行动 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 169.1 | 0 | 169.1
| 1.农村基础设施（含产业配套基础设施） |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 80 | 0 | 80
①村庄规划编制（含修编）
| ②农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | [14 empty] | 80 | 0 | 80
1 |  | 郭家坝村二组道路建设项目 | 建设道路976米，道路路基宽度5.5米，硬化路面宽4.5米、厚0.18米，完善道路水沟等设施。 | 2024年4月至11月 | 项目形成公益性资产，移交郭家坝村集体管护。建设中带动15名群众务工增收，改善发展条件，受益农户67户。 |  | 陈家坝镇 | 郭家坝村 | 是 | 是 | 34 | 103 | 67 | 206 | 80 | 80 |  | 80 |  | 陈家坝镇政府 | 交通运输局 | 路基、路面硬化
| ③产业路、资源路、旅游路建设 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| ④农村供水保障设施建设 | [15 empty] | 0 | 0
| ⑤农村电网建设（通生产用电、提高综合电压和供电可靠性） | [15 empty] | 0 | 0
⑥数字乡村建设（信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设等）
| 2.人居环境整治 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 89.1 | 0 | 89.1
①农村卫生厕所改造（公共厕所）
| ②农村污水治理 | [15 empty] | 0 | 0
| ③农村垃圾治理 | [15 empty] | 0 | 0
| ④村容村貌提升 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 89.1 | 0 | 89.1
|  | 沙窝村村容村貌提升项目 | 打造垃圾分类收集点5处，清理村域沟渠10处3000m³，清理垃圾20余处2000m³，人户聚集区安装路灯120盏。 | 2024年6月至11月 | 项目属于公益性资产，建成后资产归村集体所有，受益农户642人，其中，脱贫户164人。带动群众务工增收，务工群众户均增收1000元左右。 |  | 长角坝镇 | 沙窝村 | 否 | 否 | 53 | 164 | 210 | 642 | 89.1 | 89.1 |  | 89.1 |  | 长角坝镇政府 | 农业农村局 | 垃圾清运、路灯
①学校建设或改造（含幼儿园）
②村卫生室标准化建设
③农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心）
④公共照明设施
⑤开展县乡村公共服务一体化示范创建
⑥其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设）
4.村庄规划编制（含修编）
3.农村公共服务
①学校建设或改造（含幼儿园）
②村卫生室标准化建设
③农村养老设施建设（养老院、幸福院、日间照料中心等）
④公共照明设施
⑤开展县乡村公共服务一体化示范创建
⑥其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等
四、易地搬迁后扶
1.易地搬迁后扶
①公共服务岗位
②“一站式”社区综合服务设施建设
③易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助
1.易地搬迁后扶
①公共服务岗位
②“一站式”社区综合服务设施建设
③易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助
| 五、巩固三保障成果 | [15 empty] | 0 | 0
1.住房
农村危房改造
| 2.教育 | [15 empty] | 0 | 0
| ①享受“雨露计划”职业教育补助 | [15 empty] | 0 | 0
②其他教育类项目
3.健康
①参加城乡居民基本医疗保险
②参加大病保险
③参加意外保险
④参加其他补充医疗补助
⑤参加医疗救助
⑥接收大病、慢性病（地方病）救治
六、乡村治理和精神文明建设
1.乡村治理
①开展乡村治理示范创建
②推进“积分制”“清单式”等管理方式
| 七、项目管理费 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 100 | 0 | 100
|  | 项目管理费 | 可行性研究、设计、预算编制、项目监理、绩效考评等购买第三方服务，项目审计，成果宣传和项目库建设。 | 2024年4月至11月 | [11 empty] | 100 |  | 100 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 项目前期、项目库建设、审计服务
八、其他
其他

## 勿删除（项目类型） (hidden)
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
项目类型 | 产业项目 | 就业扶贫 | 易地扶贫搬迁 | 公益岗位 | 教育扶贫 | 健康扶贫 | 危房改造 | 金融扶贫 | 生活条件改善 | 综合保障性扶贫 | 村基础设施 | 村公共服务 | 项目管理费
项目子类型 | 种植养殖加工服务 | 外出务工补助 | 集中安置 | 公益岗位 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 危房改造 | 脱贫人口小额贷款贴息 | 入户路改造 | 享受农村居民最低生活保障 | 通村、组硬化路及护栏 | 规划保留的村小学改造 | 项目管理费
| 休闲农业与乡村旅游 | 就业创业补助 | 分散安置 |  | 贫困村创业致富带头人创业培训 | 参加大病保险 |  | 农业龙头企业合作社等经营主体贷款贴息 | 解决安全饮水 | 享受特困人员救助供养 | 通生产用电 | 村卫生室标准化建设
| 光伏项目 | 就业创业培训 |  |  | 参与“学前学会普通话”行动 | 接受医疗救助 |  | 产业保险 | 厨房厕所圈舍改造 | 参加城乡居民基本养老保险 | 通生活用电 | 村幼儿园建设
| 生态扶贫项目 | 技能培训 |  |  | 其他教育扶贫 | 参加其他补充医疗保险 |  | 脱贫人口小额贷款风险补偿金 |  | 接受留守关爱服务 | 光纤宽带接入 | 村级文化活动广场
| 其他 |  |  |  |  | 参加意外保险 |  | 其他 |  | 接受临时救助 | 产业路
[6 empty] | 接受大病（地方病）救治 |  |  |  |  | 其他